**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИКИ «СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ»**

1. ОКТЯБРЬ 2022г. – интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан.
2. НОЯБРЬ 2022г. - интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы практики. Выбор интервью участника практики из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции.
3. ДЕКАБРЬ 2022г. - интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы проекта. Выбор интервью из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции. Представление мини – спектакля на сцене в присутствии автора интервью, взятого за основу сценария. Видеосъемка мини – спектакля.
4. ЯНВАРЬ 2023г. - интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы проекта. Выбор интервью из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции.
5. ФЕВРАЛЬ 2023г. - интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы проекта. Выбор интервью из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции.
6. МАРТ 2023г. - интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы проекта. Выбор интервью из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции. Представление мини – спектакля на сцене в присутствии автора интервью, взятого за основу сценария. Видеосъемка мини – спектакля.
7. АПРЕЛЬ 2023г. - интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы проекта. Выбор интервью из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции.
8. МАЙ 2023г. - интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы проекта. Выбор интервью из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции. Представление мини – спектакля на сцене в присутствии автора интервью, взятого за основу сценария. Видеосъемка мини – спектакля.
9. ИЮНЬ 2023г. - интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы проекта. Выбор интервью из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции.
10. ИЮЛЬ 2023г. - интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы проекта. Выбор интервью из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции. Представление мини – спектакля на сцене в присутствии автора интервью, взятого за основу сценария. Видеосъемка мини – спектакля.
11. АВГУСТ 2023г.- интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы проекта. Выбор интервью из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции.
12. СЕНТЯБРЬ 2023г. - интервьюирование граждан старшего возраста, получающих услуги на дому, в реабилитационном отделении социального обслуживания с дневным пребыванием, в стационарном отделении с временным проживанием для совершеннолетних граждан. Обработка информации. Редактирование. Оформление. Ежемесячное заседание рабочей группы проекта. Выбор интервью из архива отредактированных историй для переложения интервью в сценарий для обыгрывания истории на сцене (мини – спектакль). Читка сценария, распределение ролей, репетиции. Представление мини – спектакля на сцене в присутствии автора интервью, взятого за основу сценария. Видеосъемка мини – спектакля.
13. ОКТЯБРЬ 2023г. – 1 октября (День пожилого человека) - подведение итогов реализации проекта. Праздничное мероприятие. Демонстрация фильма «Простые истории в лицах». Сдача в набор сборника ««О ветеранах с любовью. Диалог поколений. Когда – то раньше…».