ПлОтчет по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий

оказания услуг организациями социального обслуживания

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение

«Приозерский комплексный центр социального обслуживания населения»

(наименование организации)

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания |  |  |
| 1 | Добавить на стенд организации недостающие материалы организации в соответствии с нормативными актами, в частности добавить разделы о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, о финансово-хозяйственной деятельности, о материально-техническом обеспечении, о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль | Актуализировать информацию, размещаемую на стендах учреждения в частности добавить разделы о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, о финансово-хозяйственной деятельности, о материально-техническом обеспечении, о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль | Постоянно | Заместитель директора по общим вопросам Нескромная Г.А. | Сведения о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, о финансово-хозяйственной деятельности, о материально-техническом обеспечении, о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль будут размещены на стендах учреждения после завершения ремонтных работ в здании учреждения | 3 квартал 2021 года |
| 2 | Добавить на официальный сайт организации раздел «Часто задаваемые вопросы» | На официальном сайте учреждения разместить раздел «Часто задаваемые вопросы» | Постоянно | Директор Науменко Н.Ю. | Заключен договор с на обслуживание сайта учреждения, поставщик услуги разрабатывает новый сайт учреждения в котором будет добавлен раздел «Часто задаваемые вопросы» | 3 квартал 2021 года |
| 3 | Обеспечить техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкет для опроса граждан или гиперссылка на нее) на официальном сайте организации | Актуализировать на официальном сайте учреждения возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (анкета для опроса граждан о качестве условий оказания социальных услуг) | Постоянно | Директор Науменко Н.Ю. | Заключен договор на обслуживание сайта учреждения, поставщик услуги разрабатывает новый сайт учреждения в котором анкета будет работать корректно | 3 квартал 2021 года |
| 4 | Добавить на сайт организации электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения)) | Актуализировать на официальном сайте учреждения электронные сервисы (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения)) | Постоянно | Директор Науменко Н.Ю. | Заключен договор с на обслуживание сайта учреждения, поставщик услуги разрабатывает новый сайт учреждения в котором | 3 квартал 2021 года |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |
| 1 | Повысить уровень комфортности оказания услуг, в частности, отремонтировать помещения, оснастить помещения новой мебелью, размещать больше актуальной информации на стендах | Отремонтировать помещения, оснастить помещения новой мебелью, размещать больше актуальной информации на стендах | В течение 2021 года По мере поступления финансирования | Директор Науменко Н.Ю. Заместитель директора по общим вопросам Нескромная Г.А. | Ремонтные работы будут завершены в согласно контракта 31.05.2021года, оснащение новой мебелью будет производиться по мере поступления финансирования | В течение 2021 года |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |
| 1 | Приобрести и установить оборудование для дублирования информации для инвалидов по слуху и зрению | Приобрести и установить оборудование для дублирования информации для инвалидов по слуху и зрению, выполнить надписи шрифтом Брайля; | В течение 2021 года По мере поступления финансирования | Директор Науменко Н.Ю. Заместитель директора по общим вопросам Нескромная Г.А Заместитель директора по безопасности Черноусова Н.А. | Приобретение тактильных вывесок со шрифтом брайля | Приобретены и установлены тактильные вывески со шрифтом брайля |
| IV.Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания |  |  |
|  | - | - | - | - |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |
| 1 | Обеспечить своевременность предоставления социальных услуг, соблюдения графиков работ, в том числе времени прихода социальных работников | Проведение внутреннего контроля качества предоставления социальных услуг | В течение 2021 года | Заведующие отделениями социального обслуживания на дому Медведь Т.Н. Степанова Д.С. | Проводятся беседы по вопросам качества предоставления социальных услуг с социальными работниками. Совершенствуется организация труда сотрудников учреждения, повышение ответственности за качество предоставления социальных услуг и чуткого отношения к получателям социальных услуг. | Постоянно |